УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

________________ С.Н.Корнилов

Приказ №_105_ от «_12_»_апреля_2011г.

Программа перспективного развития

МОУ средней общеобразовательной школы №31

на 2011-2015 годы

на основе президентской инициативы

«Наша новая школа»

Введение

Проект перспективного развития школы разработан в соответствии с национальной образовательной инициативой президента Российской Федерации Д.А.Медведева и является нормативно-организационной базой, которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития школьной системы образования.
Проект перспективного развития школы разработан педагогическим коллективом на период с 2011 по 2015 г.г. В проекте развития отражены основные тенденции развития муниципального образовательного учреждения средней общеобразовашколы №31, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьников; оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей; создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного процесса. Основные положения проекта перспективного развития школы отражают приоритетные направления развития российского образования:

1. Переход на новые образовательные стандарты. 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 3. Совершенствование учительского корпуса. 4. Изменение школьной инфраструктуры. 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 6. Расширение самостоятельности школ.

Проект предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с учётом новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив по ходу его реализации.

2. Цели и задачи Проекта

Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию учащихся, их социальной успешности, формированию активной жизненной позиции.

Задачи:

1. Обновить содержание образования согласно федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Обеспечить доступность качественного образования.
2. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми. Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам обучающихся.
3. Обеспечить школу высококвалифицированными кадрами. Повышать у педагогов школы мотивацию к эффективной педагогической деятельности, внедрению современных образовательных технологий.
4. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье обучающихся.
5. Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой деятельности всех участников образовательного процесса.

3. Кадровое обеспечение

Всего педагогических работников- 29 человек:
административные работники- 4 человека,
учителя – 25 человек,
внешние совместители – 2 человека.

Высшая квалификационная категория – 2 педагога,
Первая квалификационная категория – 19 педагогов,
Вторая квалификационная категория - 3 педагога.

Без категории – 2 педагога,

Все педагоги школы систематически (не менее 1 раза в 5 лет) посещают курсы повышения квалификации как по основной предметной деятельности, так и в области применения ИКТ.

4. Содержание и механизм реализации Программы на 2011-2015 г.г.

Этапы реализации Программы

| Этапы Программы | Срок реализации | Цель этапа |
| --- | --- | --- |
| Проектный | 2011 г. | Выявление перспективных направлений развития школы №31 и моделирование её качественно нового состояния |
| Основной | 2011-2014 г. | Переход школы №31 в качественно новое состояние |
| Обобщающий | 2014-2015г. | Анализ достигнутых результатов и определение дальнейших перспектив развития школы |

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |
| 1.1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| 1.1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного воспитания и т.д. | Директор | В течении года | Папка «ФГОС», составление перечня нормативных документов |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в школе | Зам.директора по УВР | Август-сентябрь 2010 | План-график |
| 1.1.3 | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | Зам. директора по УВР | Январь – май 2011 | Должностные инструкции, локальные акты, изменения в Устав |
|  | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования -учебный план начального общего образования -внеурочная деятельность -программа формирования универсальных учебных действий -программы отдельных предметов -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам | Рабочая группа, зам.директора по УВР | Апрель-май | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ОПП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
| 1.2 | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |
| 1.2.1 | Внесение изменений в положение об оплате труда с учетом перехода на ФГОС | Директор, гл. бухгалтер | Август 2011 | Корректировка оплаты труда с учетом перехода на ФГОС |
| 1.2.2 | Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | Директор, гл. бухгалтер | Август 2011 | Обеспечение МТБ для внедрения ФГОС |
| 1.2.3 | Использование средств субвенций на приобретение недостающего оборудования в 2010-2011 году. | Директор, гл. бухгалтер | Август 2011 | Обеспечение МТБ для внедрения ФГОС |
| 1.3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |
| 1.3.1 | Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Директор | Август 2010 | Приказ по школе |
| 1.3.2 | Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Зам.директора по УВР | В течение года | План работы творческой группы |
| 1.3.3 | Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС: 1. проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС. | Зам. директора по УВР | Май 2011 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.3.4 | Проведение заседания ШМО учителей начальной школы по изучению, анализу и соответствию действующих стандартов нового поколения | Зам.директора по УВР | Март 2011 |  |
| 1.3.5 | Проведение заседаний ШМО учителей начальных классов по изучению и внедрению личностно-ориентированному подходу в обучении | Зам.директора по УВР | В течение учебного года |  |
| 1.3.6 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | Зам.директора по УВР | По отдельному графику |  |
| 1.3.7 | Утверждение ООП, обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах, на педагогических совета школы | Директор | В течение года | Приказ по школе, информационная справка |
| 1.4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 1.4.1 | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по специальности «начальное общее образование» для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Зам.директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.4.2 | Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: особенности содержания первой ступени образования, способы организации учебной деятельности, планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся. | Зам.директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.4.3 | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | Зам.директора по УВР | Апрель | Формирование заявки на курсовую подготовку |
| 1.5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 1.5.1 | Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта | Зам.директора по УВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.5.2 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (членов семей) обучающихся школы | Классные руководители | В течение года |  |
| 1.5.3 | Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах апробации механизма введения ФГОС начального общего образования в 2010-2011 учебном году | Директор | Сентябрь 2011 | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |
| 1.6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 1.6.1 | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Директор, зам.директора по АХЧ | Март 2011 ежегодно | Обеспечение МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 1.6.2 | Проведение смотра учебных кабинетов на соответствие требованиям ФГОС | Рабочая группа | Ежегодно | Соответствие учебных кабинетов требованиями ФГОС |
| 1.6.3 | Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2010-2013 годы | Директор, зам.директора по АХЧ, руководители ШМО | Сентябрь 2010 | Программа развития МТБ |
| 1.6.4 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Зам.директора по УВР Зав.библиотекой | Февраль-март | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 1.6.5 | Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Директор, зам.директора по АХЧ, мед.работник | Апрель-май | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 2. Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 2.1 | Создание банка творческих работ учащихся | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк работ учащихся |
| 2.2 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк текстов олимпиад и конку |
| 2.3 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми | Зам. директора по УВР | По мере проведения мероприятий | Банк информационных и рекомендательных метериалов |
| 2.4 | Организация творческих конкурсов | Психолог | Май 2011 | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |
| 2.5 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей с повышенной мотивацией | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 2.6 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития | Зам. директора по УВР | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |
| 2.7 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе | Психолог, учителя-предметники | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов учащихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.8 | Активное использование метода проектов | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.9 | Организация и проведение предметных недель | Руководители ШМО | В течение учебного года |  |
| 2.10 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности учащихся |
| 2.11 | Проведение круглого стола «Презентация достижений школьников» | Зам. директора по УВР | В течение учебного года |  |
| 2.12 | Проведение выставок детского творчества. | Зам. директора по ВР | Май |  |
| 2.13 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 2.14 | Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными детьми». | Руководители ШМО | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.15 | Внедрение в практику работы рейтинга учащихся. | Руководители ШМО | апрель |  |
| 2.16 | Психологические тренинги, поддерживающие сформировавшийся потенциал одаренности | Руководители ШМО | В течение учебного года с 2012 года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.17 | Проведение коммуникативных тренингов, тренингов личностного роста | Психолог | Перед участием в конкурсах | Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.18 | Организация и проведение праздника «Красная дорожка» | Зам. директора по УВР | Апрель | Повышение уровня заинтересованности учащихся в достижении позитивных результатов участия в олимпиадах и конкурсах |
| 2.19 | Создание страницы на школьном сайте «Шагнувшие в будущее» | Зам. директора по ВР | Май | Самоутверждение, самореализация учащихся |
| 2.20 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком | Администратор школьного сайта | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 2.21 | Проведение диагностики признаков одарённости у учащихся | Психолог | Сентябрь-январь | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |
| 2.22 | Создание банка методических материалов для работы с одаренными детьми | Руководители ШМО | Сентябрь | Банк образовательных программ и методических материалов |
| 2.23 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Руководители ШМО | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.24 | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми | Учителя-предметники | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.25 | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей | Учителя-предметники | В течение года | Повышение уровня информированности родителей о системах обучения и воспитания одаренных детей |
| 2.26 | Выставка научно- практической продукции методических объединений | Психолог | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| 2.27 | Проведение проблемных заседаний предметных методических объединений по выявлению системы работы со способными детьми | Руководители ШМО | Апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.28 | Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Психолог | В течение года |  |
| 2.29 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы учителя с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей. Формы и методы работы» | Социальный педагог, психолог | По мере необходимости | Раннее прогнозирование результатов деятельности Предотвращение рисков в работе с одаренными учащимися Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| Совершенствование учительского корпуса |
| 3.1 | Внедрение новой модели региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. | Зам. директора по УВР | Апрель-май | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 3.2 | Участие в конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». | Зам. директора по УВР | Согласно сроков конкурса | Направление заявки на курсовую подготовку. Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.3 | Мониторинг достижений и результатов труда педагогических работников | Директор | В течение года | Повышение качества и результатов педагогической деятельности |
| 3.4 | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | Зам. директора по УВР | 2 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование. Корректировка перспективных планов повышения квалификации |
| 3.5 | Получение администрацией школы управленческого образования «Менеджмент в образовании» | Директор, зам. директора по УВР |  | Повышение квалификации управленческих кадров |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |
| 4.1 | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | Зам. директора по НМР | Постоянно | Выход в Интернет из всех учебных кабинетов |
| 4.2 | Текущий ремонт образовательного учреждения | Директор | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 4.3 | Оснащение школы новой мебелью | Зам. директора по АХЧ | Июнь-август | Укрепление материальной базы школы |
| 4.4 | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Зам. директора по АХЧ | Постоянно | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |
| 4.5 | Оснащение образовательного учреждения здоровьесберегающим оборудованием | Зам. директора по УВР и АХЧ | Август | Повышение уровня здоровьесбережения ОУ |
| 4.6 | Обновление спортивного оборудования | Директор | В течение года | Повышение безопасности образовательного учреждения |
| 4.7 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС | Директор | Август |  |
| 4.8 | Продолжение работ по оборудованию поста охраны в здании школы | Зам. директора по ВР | Сентябрь-ноябрь |  |
| 4.9 | Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями социальной сферы Сормовского района (библиотеки, клубы и т.п.) | Зам. директора по ВР | Август | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |
| 4.10. | Приобретение мультимедийных и интерактивных комплексов в базовые учебные кабинеты (физика, химия, биология, начальные классы) | Директор | Ежегодно | Укрепление материальной базы школы |
| 4.11 | Продолжение работы по организации экспозиции «Сормовичи – ветераны локальных войн» и присвоении статуса музея | Директор, руководитель проекта | Постоянно, 2012 | Повышение результативности работы по гражданско-патриотическому воспитанию Расширение социального партнерства с учреждениями Сомовского района |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 5.1 | Организация работы по лицензированию медицинской деятельности в образовательном учреждении. | Директор, зам.директора по АХЧ | Сентябрь | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |
| 5.2 | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. | Директор |  | Оборудование медицинского кабинета в соответствии с СанПиНами Лицензирование медицинских кабинетов в начальной и средней школах |
| 5.3 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди учащихся. | Учитель физической культуры | Май, сентябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.4 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР, социальный педагог | В течение года | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |
| 5.5 | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы | Зам. директора по УВР, | Апрель-август | Физическое развитие учащихся |
| 5.6 | Мониторинг детей по группам здоровья | Зам. директора по УВР | Сентябрь-октябрь | Обеспечение занятости детей на уроках физкультуры и Днях здоровья, относящихся к разным группам здоровья |
| 5.7 | Медосмотр учащихся | Мед. Работник | Сентябрь-октябрь | Раннее прогнозирование изменения состояния здоровья учащихся |
| 5.9 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Зам. директора оп УВР, учителя-предметники | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.10 | Организация работы спортивных секций | Учителя физ. культуры | В течение учебного года | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| 5.11 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях | Зам. директора по ВР | Сентябрь | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 5.12 | Организация и проведение Дней Здоровья школы | Зам. директора по ВР | Сентябрь, ноябрь, февраль, апрель |  |
| 5.13 | Организация горячего питания обучающихся: формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей, организация обучающих семинаров по вопросам организации питания; организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с учетом их возрастных особенностей; обеспечение доступности, безопасности и эффективности школьного питания, оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся; развитие механизмов координации и контроля в системе «Школьная карта»; | Директор, зам.директора по УВР, зав.столовой, ответственный по питанию, классные руководители | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.14 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований | Зам. директора по ВР, педагог-организатор спортивных мероприятий | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 5.15 | Организация и проведение акций здоровья - «Жить со знаком плюс»; - «О вреде курения»; - «Наркомания – опасное пристрастие» | Социальный педагог | В течение учебного года |  |
| 5.16 | Спортивный праздник " Мама, папа, я – спортивная семья" | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 5.17 | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» | Зам. директора по ВР, классные руководители | В течение года |  |
| 5.18 | Организация родительского всеобуча: Беседы для родителей «Агрессивность: где истоки - в чём выход?», "Что надо запрещать и можно разрешать детям?" "Основные нормы развития ребенка" Консультации для родителей "Сыновья и дочери" "Что нужно знать родителям о курении?" | Зам.директора по ВР, классные руководители, социальный педагог, психолог | В течение года | Усиление роли государственного общественного управления в жизнедеятельности школы |
| 6. Развитие самостоятельности школ |
| 6.1 | Участие в комплексном электронном мониторинге | Директор | С 2010 года до окончания реализации проекта | Единое информационное пространство |
| 6.2 | Разработка и внедрение пакета документов, обеспечивающих расширение самостоятельности общеобразовательного учреждения, в том числе переход в режим автономного учреждения. | Директор | Постоянно | Повышение уровня финансово-хозяйственной деятельности и ответственности образовательного учреждения Повышение заработной платы работников школы |
| 6.3 | Продуктивное использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе: - создание единого информационного пространства школы, - открытие медиацентра на базе школьной библиотеки, - приобретение мультимедийных и интерактивных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов). - обучение педагогов (100%) ИК-технологиям - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей школы. | Директор | Постоянно | Повышения уровня ИКТ компетентности педагогических работников |
| 6.4 | Обобщение и распространение инновационного опыта: - Семинар для директоров школ "Гражданско-патриотическое воспитание как основа формирования личности " | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |
| 6.5 | Информирование участников образовательного процесса об инновациях, внедряемых в учебно-воспитательный процесс | Администратор сайта | Постоянно | Повышение уровня информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в школе |